关于北院院区扩建工程一期项目(国家重大传染病防治基地)地质勘察服务项目需求

# 一、项目概况与服务范围

1.1项目名称：广西壮族自治区人民医院北院院区扩建工程一期项目(国家重大传染病防治基地)地质勘察服务

1.2项目地点：南宁市邕武路19号。

1.3建设规模及内容：主要建设一栋门急诊综合楼（含专科特色诊疗中心）、一栋感染性疾病楼及发热门诊、地下室、配套建设道路、绿化、铺装、大门、跨泄洪沟桥梁等室外工程等附属设施。总建筑面积77800平方米，其中地上建筑面积59300平方米，地下建筑面积为18500平方米；门急诊综合楼为地上4层，专科特色诊疗中心为地上13层，地下二层。发热门诊为地上5层，地下二层。

1.4服务范围：（1）门急诊综合楼（含专科特色诊疗中心）、发热门诊以及2座跨泄洪沟桥梁等区域（建筑占地面积约11896㎡）的地质进行初步勘察、详细勘察，并编制工程地质勘察报告。（2）测绘地形并绘制本项目范围内1:500地形图。

1.5招标控制价：  224.97  元/米，合同价为89.99万元（投标报价：按钻探每米深度报价，且总价不超过合同价，超过为无效报价），钻孔深度暂定为4000米，投标人根据总平面图自行布置点位，布置点位需满足初步设计及施工图设计要求。

合同结算：如果本项目最终勘察费结算价未超出签订合同价10%，按实际完成工作量×中标单价进行结算，其中工程量经勘察人、发包人双方现场确认，若结算超出合同价10%，超出部分由勘察人自行承担。

本项目勘察费报价应包括（但不限于）钻孔、取样及原位测试、室内试验、工程勘察实物工作收费、技术工作费、人员设备调遣费、临时设施费、钻孔损坏地上附着物的赔偿费用、临时措施费、勘察设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及获取控制点费用，以及地形测绘费用，合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

1.6编制周期：合同签订之日起15个日历天内交付初步勘察成果文件，经发包人确认初勘成果后25个日历天内交付详细勘察成果文件，共40个日历天。

1.7质量要求:必须按照国家现行的专业技术规范与标准，满足国家现行有关规划编制规范和深度要求，并对提交的成果文件的质量负责。

- 合同付款条件

- 2.1合同签订后，合同暂定价的10%作为预付款；

- 2.2承包人提交初步勘察报告，成果资料经发包人确认，承包人向发包人提交请款资料之日起28个日历天内，发包人支付合同总价的30%；

- 2.3承包人提交详细勘察报告，成果资料经发包人确认，承包人向发包人提交请款资料之日起28个日历天内，发包人支付合同总价的40%；

- 2.4完成地基与基础分部工程验收工作，承包人向发包人提交请款资料之日起28个日历天内，发包人支付合同总价的15%；

- 2.5竣工验收完成后，承包人向发包人提交请款资料之日起28个日历天内，发包人支付合同总价的5%.

# 三、投标人资格要求

3.1必须具备以下任一项资质：工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级或工程勘察专业类岩土工程甲级或工程勘察综合类甲级；

3.2人员、设备、资金等方面具有承担本项目地质初步勘察、详细勘察以及报告编制服务能力；

3.3拟投入本工程的项目负责人须具有全国注册岩土工程师资格及工程系列高级工程师以上技术职称;

3.4参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次采购活动）。

3.5本项目不接受联合体投标。

四、报名材料
4.1营业执照、工程勘察资质证书复印件并加盖公章;

4.2法定代表人及授权人身份证复印件及法定代表人委托授权书，均需加盖公章;

4.3拟投入本工程的项目负责人相关资格职称证明材料，复印件，均需加盖公章;

4.4类似项目业绩证明(合同复印件或中标成交通知书，加盖公章;

4.5需付报价单，报价需包含钻孔每米综合单价、合同总价、工期、钻孔点位平面布置图。

报名时需留下联系人的姓名、电话和邮箱，所有报名材料均需加盖公章，否则报名无效。

# 五、报名方式及报名时间

5.1报名方式：具备上述报名条件的投标人通过邮箱报名。报名邮箱：招标办公室，qyyzbb@163.com(有报名相关问题请先通过邮箱咨询）

5.2报名时间：2024年9月X日-9月X日

5.3报名咨询电话：基建科0771-2186018转8001黎工

六、附件

6.1建筑物总平面图，及建筑物平面图。

基建科

2024年9月2日